## Sayfa1
Start Date: 17/02/2025 |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 14 | WEEK 15 | WEEK 16
Procedural Steps | Current Status | 17.02.2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 21.04.2025 | 28.04.2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 02.06.2025
Project Work Plan Update | Done | bar: WEEK 1 to WEEK 4
LR, SRS & SDD Update | Done | bar: WEEK 1 to WEEK 4
Test Plan Document | Done | bar: WEEK 4 to WEEK 6
Interactive Demo | Waiting | bar: WEEK 8
Final Product 1st Release | In Progress | bar: WEEK 1 to WEEK 11
User Manual | Waiting | bar: WEEK 12
Project Report | Waiting | bar: WEEK 13
Test Results | Waiting | bar: WEEK 13
Project Tracking Form | Waiting | bar: WEEK 13
Project Poster | Waiting | bar: WEEK 14
Project Webpage Update | Waiting | bar: WEEK 14
Demo Video | Waiting | bar: WEEK 14
Presentation | Waiting | bar: WEEK 15 to WEEK 16