## Sayfa1
Start Date: 30/09/2024 |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 14 | WEEK 15 | WEEK 16
Procedural Steps | Current Status | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 06.01.2025 | 13.01.2025
Team Setup | Done | bar: WEEK 1
Project Proposal Form | Done | bar: WEEK 2
Project Selection Form | Done | bar: WEEK 2
GitHub Repository | Done | bar: WEEK 3
Project Work Plan | Done | bar: WEEK 4
Literature Review | Done | bar: WEEK 5 to WEEK 6
Software Requirements Specification | Done | bar: WEEK 6 to WEEK 10
Project Webpage | Done | bar: WEEK 10 to WEEK 11
Software Design Description | Done | bar: WEEK 11 to WEEK 13
Project Report | Done | bar: WEEK 13 to WEEK 15
Presentation | In Progress | bar: WEEK 16